## Worksheet
No | Nama Kegiatan | Jenis Pengawasan | Sasaran | Perangkat Daerah | Penanggung Jawab | Dari | Sampai | Man Power
[8 empty] | Wakil Penganggung Jawab | Pengendali Teknis | Ketua Tim | Anggota | Jumlah
1 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | Rencana Kerja Inspektorat Daerah TA 2022 | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 04-01-2021 | 06-01-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | TLHP BPK RI Inspektorat Kota Bogor | - Inspektorat Daerah Kota Bogor |  | 04-01-2021 | 08-01-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
3 | Pendampingan dan Asistensi | Sosialisasi | contoh sasaran | - Dinas Perhubungan | Inspektur Pembantu I | 04-01-2021 | 08-01-2021 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8
4 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu | RKBMD Perangkat Daerah TA 2021 | Semua Perangkat Daerah Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III | Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III | 05-01-2021 | 08-01-2021 | 3 | 6 | 6 | 15 | 30
5 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring | Penyusunan LKPD Kota Bogor TA 2020 | - Badan Keuangan dan Aset Daerah | Inspektur Pembantu III | 11-01-2021 | 15-01-2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5
6 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring | Pengelolaan Parkir | - Dinas Perhubungan | Inspektur Pembantu I | 11-01-2021 | 15-01-2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5
7 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | PDTT | Pengaduan Masyarakat | - Tidak Ada Perangkat Daerah | Inspektur Pembantu Khusus | 11-01-2021 | 22-01-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
8 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu | Semua Renstra Perangkat Daerah | Semua Perangkat Daerah Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III | Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III | 15-01-2021 | 26-02-2021 | 3 | 6 | 6 | 15 | 30
9 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu | LKPD Kota Bogor TA 2020 | - Badan Keuangan dan Aset Daerah | Inspektur Pembantu III | 18-01-2021 | 29-01-2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5
10 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu | RPJMD Kota Bogor | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Inspektur Pembantu II | 18-01-2021 | 29-01-2021 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10
11 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Penyusunan Norma, , Standar, Prosedurdan Kriteria | ini contoh sasaran ya bro | - Dinas Perhubungan | Inspektur Pembantu I | 18-01-2021 | 22-01-2021 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8
12 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu | ini sasaran untuk banyak tim | Semua Perangkat Daerah |  | 18-01-2021 | 20-01-2021 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9
13 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Sosialisasi | ini sasaran untuk perorangan |  | Inspektur Pembantu I | 18-01-2021 | 19-01-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
14 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu | Sasaran disikan Manual... | - Dinas Perhubungan | Inspektur Pembantu I | 18-01-2021 | 29-01-2021 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7
15 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | LKPJ | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 25-01-2021 | 27-01-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
16 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | Benturan Kepentingan | - Badan Pendapatan Daerah |  | 25-01-2021 | 29-01-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
17 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu | RPJMD |  | Inspektur Pembantu I | 25-01-2021 | 28-01-2021 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7
18 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu | RPJMD |  | Inspektur Pembantu I | 25-01-2021 | 28-01-2021 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7
19 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | LPPD | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 27-01-2021 | 29-01-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
20 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu | Laporan Hibah Pariwisata TA 2020 | - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - Dinas Komunikasi dan Informatika - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia - Dinas Perumahan dan Permukiman - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Kesehatan - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Dinas Lingkungan Hidup - Inspektorat Daerah Kota Bogor |  | 01-02-2021 | 12-01-2021 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15
21 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring | Restrukturisasi PDJT | - Perusahaan Daerah Jasa Transportasi | Inspektur Pembantu I | 01-02-2021 | 05-02-2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5
22 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | EKPPD | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 01-02-2021 | 03-02-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
23 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | Realisasi Anggaran dan Kinerja Bulan Januari | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 01-02-2021 | 02-02-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
24 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | TLHP BPK RI Inspektorat Kota Bogor | - Inspektorat Daerah Kota Bogor |  | 01-02-2021 | 05-02-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
25 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | SERTIFIKASI ISO 37001 | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 01-02-2021 | 30-04-2021 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
26 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | Evaluasi SAKIP | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 08-02-2021 | 10-02-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | PDTT | Pengaduan Masyarakat | - Tidak Ada Perangkat Daerah | Inspektur Pembantu Khusus | 08-02-2021 | 19-02-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
28 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Peningkatan Kapabilitas APIP | Bimbingan Teknis SIPD | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 09-02-2021 | 11-02-2021 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
29 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | Benturan Kepentingan | - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  | 22-02-2021 | 26-02-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
30 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu | Laporan Kinerja Kota Bogor TA 2020 | - Sekretariat Daerah |  | 01-03-2021 | 09-03-2021 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8
31 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | Realisasi Anggaran dan Kinerja Bulan Februari | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 01-03-2021 | 02-03-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
32 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | TLHP BPK RI Inspektorat Kota Bogor | - Inspektorat Daerah Kota Bogor |  | 01-03-2021 | 05-03-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
33 | Pendampingan dan Asistensi | Penilaian Mandiri | RB Kota Bogor 2021 | - Dinas Perhubungan |  | 08-03-2021 | 26-01-2021 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10
34 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | PDTT | Pengaduan Masyarakat | - Tidak Ada Perangkat Daerah | Inspektur Pembantu Khusus | 08-03-2021 | 19-03-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
35 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah TA 2020 | - Sekretariat Daerah |  | 10-03-2021 | 24-03-2021 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14
36 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | Benturan Kepentingan | - Dinas Kesehatan |  | 22-03-2021 | 26-03-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
37 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring | Kelurahan Destinasi Wisata ( Pelaksaanaan Kegiatan ) | - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Inspektur Pembantu I | 01-04-2021 | 08-04-2021 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10
38 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | Realisasi Anggaran dan Kinerja Bulan Maret | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 01-04-2021 | 02-04-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
39 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | Laporan Triwulan I | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 01-04-2021 | 02-04-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
40 | Pendampingan dan Asistensi | Penilaian Mandiri | Pelaksanaan Zona Integritas pada Perangkat Daerah | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  | 05-04-2021 | 16-04-2021 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10
41 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | PDTT | Pengaduan Masyarakat | - Tidak Ada Perangkat Daerah | Inspektur Pembantu Khusus | 05-04-2021 | 16-04-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
42 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | PDTT | Pengaduan Masyarakat | - Tidak Ada Perangkat Daerah | Inspektur Pembantu Khusus | 05-04-2021 | 16-04-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
43 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | TLHP BPK RI | - Tidak Ada Perangkat Daerah | Inspektur Pembantu Khusus | 05-04-2021 | 09-04-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
44 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Peningkatan Kapabilitas APIP | Bimbingan Teknis Evaluasi SAKIP | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 06-04-2021 | 08-04-2021 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
45 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring | Semua PPTK dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Triwulan I | - Dinas Perhubungan | Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III | 19-04-2021 | 23-04-2021 | 3 | 6 | 6 | 15 | 30
46 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | Benturan Kepentingan | - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  | 26-04-2021 | 30-04-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
47 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | Realisasi Anggaran dan Kinerja Bulan April | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 03-05-2021 | 04-05-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
48 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | PDTT | Pengaduan Masyarakat | - Tidak Ada Perangkat Daerah | Inspektur Pembantu Khusus | 03-05-2021 | 14-05-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
49 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | TLHP BPK RI Inspektorat Jawa Barat | - Tidak Ada Perangkat Daerah | Inspektur Pembantu Khusus | 03-05-2021 | 07-05-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
50 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu | RKPD Kota Bogor TA 2022 | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Inspektur Pembantu II | 10-05-2021 | 21-05-2021 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10
51 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Pemeriksaan Kinerja | Pengelolaan Pelayanan Kearsipan | - Dinas arsip dan Perpustakaan | Inspektur Pembantu I | 24-05-2021 | 15-06-2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5
52 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | Benturan Kepentingan | - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  | 24-05-2021 | 28-05-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
53 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | Realisasi Anggaran dan Kinerja Bulan Mei | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 01-06-2021 | 02-06-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
54 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | PDTT | Pengaduan Masyarakat | - Tidak Ada Perangkat Daerah | Inspektur Pembantu Khusus | 07-06-2021 | 18-06-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
55 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | TLHP BPK RI Inspektorat Jawa Barat | - Tidak Ada Perangkat Daerah | Inspektur Pembantu Khusus | 07-06-2021 | 11-06-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
56 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Peningkatan Kapabilitas APIP | Bimbingan Teknis Kewajaran Harga | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 09-06-2021 | 11-06-2021 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
57 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | Benturan Kepentingan dan UPG 24 PD (14-25 Juni) | - Dinas Perhubungan |  | 14-06-2021 | 25-06-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
58 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Evaluasi | Dokumen SAKIP Perangkat Daerah | - Dinas Perhubungan | Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III | 17-06-2021 | 30-01-2021 | 3 | 6 | 6 | 15 | 30
59 | Pendampingan dan Asistensi | Pembinaan SPIP | Satgas SPIP Perangkat Daerah | - Kecamatan Bogor Selatan |  | 21-06-2021 | 23-06-2021 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12
60 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | Benturan Kepentingan | - Kecamatan Bogor Timur |  | 21-06-2021 | 25-06-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
61 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring | Kegiatan Yang Terkait Dengan Pembumian Nilai-Nilai Pancasila di Daerah | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Inspektur Pembantu I | 28-06-2021 | 02-07-2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5
62 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu | RKPD Perubahan Kota Bogor TA 2021 | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Inspektur Pembantu II | 28-06-2021 | 09-07-2021 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10
63 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu | RKPD Perubahan Kota Bogor TA 2021 | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Inspektur Pembantu II | 28-06-2021 | 09-07-2021 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10
64 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | Laporan Hasil Pengawasan Semester I | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 28-06-2021 | 30-06-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
65 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | Laporan Hasil Pengawasan Semester I | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 28-06-2021 | 30-06-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
66 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring | Penyertaan Modal Pemda | - Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat | Inspektur Pembantu I | 01-07-2021 | 09-07-2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5
67 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | Realisasi Anggaran dan Kinerja Bulan Juni | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 01-07-2021 | 02-07-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
68 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | Laporan Triwulan II | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 01-07-2021 | 02-07-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
69 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | PDTT | Pengaduan Masyarakat | - Tidak Ada Perangkat Daerah | Inspektur Pembantu Khusus | 05-07-2021 | 16-07-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
70 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | TLH BPK RI | - Tidak Ada Perangkat Daerah | Inspektur Pembantu Khusus | 05-07-2021 | 09-07-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
71 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Peningkatan Kapabilitas APIP | Diklat Substantif | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 12-07-2021 | 15-07-2021 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
72 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | Benturan Kepentingan dan UPG 24 PD (12-26 Juli) | - Dinas Perhubungan |  | 12-07-2021 | 26-07-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
73 | Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Reviu | KUA PPAS Kota Bogor 2022 | - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  | 15-07-2021 | 23-07-2021 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15
74 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring | Semua PPTK dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Triwulan II | - Dinas Perhubungan | Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III | 19-07-2021 | 23-07-2021 | 3 | 6 | 6 | 15 | 30
75 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | Benturan Kepentingan | - Kecamatan Bogor Selatan |  | 26-07-2021 | 30-07-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
76 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Pemeriksaan Kinerja | Pelayanan IT | - Dinas Komunikasi dan Informatika | Inspektur Pembantu III | 02-08-2021 | 20-08-2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6
77 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Pemeriksaan Kinerja | Pelayanan Pembinaan Koperasi | - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | Inspektur Pembantu III | 02-08-2021 | 20-08-2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5
78 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | Realisasi Anggaran dan Kinerja Bulan Juli | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 02-08-2021 | 03-08-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
79 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu | Semua RKA Perangkat Daerah | - Dinas Perhubungan | Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III | 09-08-2021 | 20-08-2021 | 3 | 6 | 6 | 15 | 30
80 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | PDTT | Pengaduan Masyarakat | - Tidak Ada Perangkat Daerah | Inspektur Pembantu Khusus | 09-08-2021 | 20-08-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
81 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | TLH BPK RI | - Tidak Ada Perangkat Daerah | Inspektur Pembantu Khusus | 09-08-2021 | 13-08-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
82 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | Benturan Kepentingan dan UPG 24 PD (16-30 Agustus) | - Dinas Perhubungan |  | 16-08-2021 | 30-08-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
83 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Evaluasi | Perencanaan Penyelenggaraan Responsif Gender ( PPRG ) | - Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak | Inspektur Pembantu I | 23-08-2021 | 27-08-2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5
84 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | Benturan Kepentingan | - Kecamatan Bogor Barat |  | 23-08-2021 | 27-08-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
85 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | Realisasi Anggaran dan Kinerja Bulan Agustus | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 01-09-2021 | 09-09-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
86 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Pemeriksaan Kinerja | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN. Kegiatan Pengelolaan Sampah, Sub-Kegiatan Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | - Dinas Lingkungan Hidup | Inspektur Pembantu II | 06-09-2021 | 24-09-2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5
87 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Pemeriksaan Kinerja | Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup | - Dinas Lingkungan Hidup | Inspektur Pembantu II | 06-09-2021 | 24-09-2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5
88 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu | KUPA PPAS | - Badan Keuangan dan Aset Daerah | Inspektur Pembantu III | 06-09-2021 | 10-09-2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6
89 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Peningkatan Kapabilitas APIP | Diklat Substantif | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 06-09-2021 | 10-09-2021 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
90 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | PDTT | Pengaduan Masyarakat | - Tidak Ada Perangkat Daerah | Inspektur Pembantu Khusus | 06-09-2021 | 17-09-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
91 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | TLHP BPK RI | - Tidak Ada Perangkat Daerah | Inspektur Pembantu Khusus | 06-09-2021 | 10-09-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
92 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | TLHP BPK RI | - Tidak Ada Perangkat Daerah | Inspektur Pembantu Khusus | 06-09-2021 | 10-09-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
93 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | Benturan Kepentingan dan UPG 24 PD (6-17 September) | - Dinas Perhubungan |  | 06-09-2021 | 17-09-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
94 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Evaluasi | SAKIP Perangkat Daerah Kota Bogor TA 2021 | - Dinas Perhubungan |  | 13-09-2021 | 17-09-2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5
95 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | Benturan Kepentingan | - Kecamatan Bogor Tengah |  | 20-09-2021 | 24-09-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
96 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Pemeriksaan Kinerja | Pengelolaan Keuangan BOS APBN | - Dinas Pendidikan | Inspektur Pembantu I | 21-09-2021 | 08-10-2021 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10
97 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | Realisasi Anggaran dan Kinerja Bulan September | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 01-10-2021 | 04-10-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
98 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | Laporan Triwulan III | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 04-10-2021 | 05-10-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
99 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | PDTT | Pengembangan Temuan-temuan Audit Reguler | - Tidak Ada Perangkat Daerah | Inspektur Pembantu Khusus | 04-10-2021 | 15-10-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
100 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | TLHP BPK RI Inspektorat Jawa Barat | - Tidak Ada Perangkat Daerah | Inspektur Pembantu Khusus | 04-10-2021 | 08-10-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
101 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring | Semua PPTK dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Triwulan III | - Dinas Perhubungan | Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III | 18-10-2021 | 22-10-2021 | 3 | 6 | 6 | 15 | 30
102 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | Benturan Kepentingan dan UPG 24 PD (18-29 Oktober) | - Dinas Perhubungan |  | 18-10-2021 | 29-10-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
103 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu | Semua RKA Perubahan Perangkat Daerah | - Dinas Perhubungan | Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III | 25-10-2021 | 05-11-2021 | 3 | 6 | 6 | 15 | 30
104 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | Benturan Kepentingan | - Kecamatan Tanah Sareal |  | 25-10-2021 | 29-10-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
105 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | Realisasi Anggaran dan Kinerja Bulan Oktober | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 01-11-2021 | 02-11-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
106 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | Penyusunan Risk Register | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 01-11-2021 | 03-11-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
107 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu | Risk Register Perangkat Daerah | - Dinas Perhubungan | Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III | 08-11-2021 | 19-11-2021 | 3 | 6 | 6 | 15 | 30
108 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | PDTT | Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Permintaan APH | - Tidak Ada Perangkat Daerah | Inspektur Pembantu Khusus | 08-11-2021 | 19-11-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
109 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | TLHP BPK RI | - Tidak Ada Perangkat Daerah | Inspektur Pembantu Khusus | 08-11-2021 | 12-11-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
110 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | Benturan Kepentingan dan UPG 24 PD (9-19 November) | - Dinas Perhubungan |  | 08-11-2021 | 19-11-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
111 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | Benturan Kepentingan | - Rumah Sakit Umum Daerah |  | 22-11-2021 | 26-11-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
112 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | Realisasi Anggaran dan Kinerja Bulan November | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 01-12-2021 | 02-12-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
113 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | PDTT | Penyimpanan Keuangan Pada BUMD | - Tidak Ada Perangkat Daerah | Inspektur Pembantu Khusus | 06-12-2021 | 17-12-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
114 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | TLHP BPK RI | - Tidak Ada Perangkat Daerah | Inspektur Pembantu Khusus | 06-12-2021 | 10-12-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
115 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi | Benturan Kepentingan | - Dinas Perhubungan |  | 20-12-2021 | 24-12-2021 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8
116 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | Laporan Hasil Pengawasan Semester II | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 28-12-2021 | 30-12-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
117 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | Laporan Triwulan IV | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 28-12-2021 | 29-12-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
118 | Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan dan Evaluasi Pengawasan | Realisasi Anggaran dan Kinerja Bulan Desember | - Inspektorat Daerah | Sekretaris | 29-12-2021 | 30-12-2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1